## Kennzahlen
PV (Planed Value)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Formel: | Summe(Stunden bis IST-Zustand) * Stundensatz (80 €)
| Anforderungsanalyse | 48000 | 96000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000
| Design und Architektur | 0 | 0 | 20000 | 52000 | 96000 | 152000 | 172000
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 24000 | 64000 | 112000 | 160000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
| Projektmanagement | 22000 | 44000 | 66000 | 88000 | 110000 | 132000 | 154000
| Puffer für unerwartetes | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000
| Materialkosten | 2000 | 4000 | 7000 | 10000 | 13000 | 16000 | 21000 | Formel: | Summe(Kosten bis IST-Zustand)
AC (Actual Cost)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 42500 | 85000 | 130900 | 135150 | 135150 | 135150 | 135150 | Formel: | Summe(Stunden bis IST-Zustand) * Stundensatz (85 €)
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 42500 | 59500 | 79050 | 87550
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250 | 42500
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750
| Projektmanagement | 25500 | 93500 | 127500 | 153000 | 170000 | 187000 | 204000
| Puffer für unerwartetes | 13600 | 166600 | 302600 | 340850 | 345100 | 349350 | 353600
| Materialkosten | 2000 | 3500 | 4900 | 6400 | 7400 | 15000 | 16200
EV (Earned Value)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 16800 | 4800 | 14400 | 43200 | 72000 | 115200 | 129600 | Formel: | PlannedValue * Fertigstellungsgrad
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 2600 | 4800 | 15200 | 68800
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 40000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
| Projektmanagement | 1760 | 2200 | 9900 | 17600 | 33000 | 52800 | 77000
| Puffer für unerwartetes | 640 | 800 | 2400 | 6400 | 12000 | 21600 | 30800
| Materialkosten | 40 | 160 | 420 | 800 | 1300 | 1920 | 2940
CV (Cost Variance)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | -25700 | -80200 | -116500 | -91950 | -63150 | -19950 | -5550 | Formel: | EV - AC
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | -39900 | -54700 | -63850 | -18750
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10050 | -2500
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25750
| Projektmanagement | -23740 | -91300 | -117600 | -135400 | -137000 | -134200 | -127000
| Puffer für unerwartetes | -12960 | -165800 | -300200 | -334450 | -333100 | -327750 | -322800
| Materialkosten | -1960 | -3340 | -4480 | -5600 | -6100 | -13080 | -13260
SV (Schedule Variance)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | -31200 | -91200 | -129600 | -100800 | -72000 | -28800 | -14400 | Formel: | EV - PV
| Design und Architektur | 0 | 0 | -20000 | -49400 | -91200 | -136800 | -103200
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | -24000 | -64000 | -100800 | -120000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000
| Projektmanagement | -20240 | -41800 | -56100 | -70400 | -77000 | -79200 | -77000
| Puffer für unerwartetes | -7360 | -15200 | -21600 | -25600 | -28000 | -26400 | -25200
| Materialkosten | -1960 | -3840 | -6580 | -9200 | -11700 | -14080 | -18060
CPI (Cost Performance Index) | [11 empty] | Baseline
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 0.39529 | 0.056471 | 0.11001 | 0.31964 | 0.53274 | 0.85239 | 0.95893 | Formel: | EV / AC | € / € => % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Design und Architektur | - | - | - | 0.061176 | 0.080672 | 0.19228 | 0.78584 | DIV#0 | -
| Implementierung | - | - | - | - | - | 0.52706 | 0.94118
| Integration und Test | - | - | - | - | - | - | 0.13445
| Projektmanagement | 0.06902 | 0.023529 | 0.077647 | 0.11503 | 0.19412 | 0.28235 | 0.37745
| Puffer für unerwartetes | 0.047059 | 0.0048019 | 0.0079313 | 0.018777 | 0.034773 | 0.061829 | 0.087104
| Materialkosten | 0.02 | 0.045714 | 0.085714 | 0.125 | 0.17568 | 0.128 | 0.18148
SPI (Schedule Performance Index)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 0.35 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | Formel: | EV / PV | € / € => %
| Design und Architektur | - | - | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.4
| Implementierung | - | - | - | 0 | 0 | 0.1 | 0.25
| Integration und Test | - | - | - | - | - | - | 0.25
| Projektmanagement | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| Puffer für unerwartetes | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.55
| Materialkosten | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14
BAC (Budget at Completion) |  |  |  | 1500000 | €
ETC (Estimate to complete)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 3752142.8571 | 26477500 | 13504516.6667 | 4557558.3333 | 2680475 | 1624615.625 | 1429086.1111 | Formel: | (BAC - EV) / CPI
| Design und Architektur | - | - | - | 24476730.7692 | 18534250 | 7721936.8421 | 1821243.6047
| Implementierung | - | - | - | - | - | 2824732.1429 | 1551250
| Integration und Test | - | - | - | - | - | - | 11126500
| Projektmanagement | 21707454.5455 | 63656500 | 19190681.8182 | 12886772.7273 | 7557272.7273 | 5125500 | 3770025.974
| Puffer für unerwartetes | 31861400 | 312208400 | 188822400 | 79545868.75 | 42792400 | 23911066.6667 | 16867179.2208
| Materialkosten | 74998000 | 32809000 | 17495100 | 11993600 | 8531061.5385 | 11703750 | 8249106.1224
EAC (Estimate at Completion)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 3794642.8571 | 26562500 | 13635416.6667 | 4692708.3333 | 2815625 | 1759765.625 | 1564236.1111 | Formel: | BAC / CPI
| Design und Architektur | - | - | - | 24519230.7692 | 18593750 | 7800986.8421 | 1908793.6047
| Implementierung | - | - | - | - | - | 2845982.1429 | 1593750
| Integration und Test | - | - | - | - | - | - | 11156250
| Projektmanagement | 21732954.5455 | 63750000 | 19318181.8182 | 13039772.7273 | 7727272.7273 | 5312500 | 3974025.974
| Puffer für unerwartetes | 31875000 | 312375000 | 189125000 | 79886718.75 | 43137500 | 24260416.6667 | 17220779.2208
| Materialkosten | 75000000 | 32812500 | 17500000 | 12000000 | 8538461.5385 | 11718750 | 8265306.1224

## RAG
Stand Monat 7
[8 empty] | Rot Grenze | 0.5
| Posten | CPI | SPI | Abgeschlossen | Budget [k €] | Status | Trend | Grün Grenze | 1
| Anforderungsanalyse | 0.95893 | 0.9 | 90% | 144 | Gelb | POS
| Design und Architektur | 0.78584 | 0.4 | 40% | 236 | Rot | POS | Rot Text | Rot
| Implementierung | 0.94118 | 0.25 | 25% | 392 | Rot | POS | Gelb Text | Gelb
| Integration und Test | 0.13445 | 0.25 | 25% | 252 | Rot | - | Grün Text | Grün
| Projektmanagement | 0.37745 | 0.5 | 50% | 286 | Rot | POS
| Puffer für unerwartetes | 0.087104 | 0.55 | 55% | 104 | Rot | EQ | Aufsteigender Trend | POS
| Materialkosten | 0.18148 | 0.14 | 14% | 86 | Rot | POS | Abfallender Trend | NEG
[8 empty] | Gleichbleibend | EQ
[8 empty] | Gleichbleibend Epsilon | 0.05
Stand Monat 6
| Posten | CPI | SPI | Abgeschlossen | Budget [k €] | Status | Trend
| Anforderungsanalyse | 0.85239 | 0.8 | 80% | 144 | Gelb
| Design und Architektur | 0.19228 | 0.1 | 10% | 152 | Rot
| Implementierung | 0.52706 | 0.1 | 10% | 112 | Rot
| Integration und Test | - | - | 0% | 0 | Grün
| Projektmanagement | 0.28235 | 0.4 | 40% | 132 | Rot
| Puffer für unerwartetes | 0.061829 | 0.45 | 45% | 48 | Rot
| Materialkosten | 0.128 | 0.12 | 12% | 16 | Rot

## Budgetierte Kosten
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Anforderungsanalyse | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 144000
Design und Architektur | 0 | 0 | 250 | 400 | 550 | 700 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 0 | 0 | 2950 | 236000
Implementierung | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | 150 | 4900 | 392000
Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 450 | 3150 | 252000
Projektmanagement | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 3575 | 286000
Puffer für unerwartetes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1300 | 104000
Summe Personenstunden pro Monat | 975 | 975 | 1225 | 1075 | 1425 | 1675 | 1425 | 1525 | 1575 | 1775 | 1725 | 1325 | 975 | 17675 | 1414000
Personalkosten in Euro pro Monat | 78000 | 78000 | 98000 | 86000 | 114000 | 134000 | 114000 | 122000 | 126000 | 142000 | 138000 | 106000 | 78000 | Summe Material
Materialkosten in Euro pro Monat | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 86000 | 1500000
Summe Kosten pro Monat | 80000 | 80000 | 101000 | 89000 | 117000 | 137000 | 119000 | 127000 | 141000 | 157000 | 153000 | 116000 | 83000
Durchschnittliche Stundenkosten: | 80 | pro Stunde

## Tatsächliche Kosten
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anforderungsanalyse | 500 | 500 | 540 | 50 | 0 | 0 | 0
Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 230 | 100
Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250
Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
Projektmanagement | 300 | 800 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200
Puffer für unerwartetes | 160 | 1800 | 1600 | 450 | 50 | 50 | 50
Summe Personenstunden pro Monat | 960 | 3100 | 2540 | 1300 | 450 | 730 | 950
Personalkosten in Euro pro Monat | 81600 | 263500 | 215900 | 110500 | 38250 | 62050 | 80750
Materialkosten in Euro pro Monat | 2000 | 1500 | 1400 | 1500 | 1000 | 7600 | 1200
Summe Kosten pro Monat | 83600 | 265000 | 217300 | 112000 | 39250 | 69650 | 81950
Tatsächlicher Stundensatz | 85

## Fertigstellungsgrad der Akt.
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anforderungsanalyse | 35% | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 90%
Design und Architektur | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 40%
Implementierung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25%
Integration und Test | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
Projektmanagement | 8% | 5% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50%
Puffer für unerwartetes | 8% | 5% | 10% | 20% | 30% | 45% | 55%
Material | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14%
Fertigstellungsgrad am Monatsende in %