## Kennzahlen
PV (Planned Value)
| Posten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Formel: | Summe(Stunden bis IST-Zustand) * Stundensatz (80 €) |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 0 | 48000 | 96000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 20000 | 52000 | 96000 | 152000 | 172000
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 64000 | 112000 | 160000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
| Projektmanagement | 0 | 22000 | 44000 | 66000 | 88000 | 110000 | 132000 | 154000
| Puffer für unerwartetes | 0 | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000
| Materialkosten | 0 | 2000 | 4000 | 7000 | 10000 | 13000 | 16000 | 21000 | Formel: | Summe(Kosten bis IST-Zustand)
| Gesamt | 0 | 80000 | 160000 | 261000 | 350000 | 467000 | 604000 | 723000
[10 empty] | Test: | 723000
AC (Actual Cost)
| Posten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 0 | 42500 | 85000 | 130900 | 135150 | 135150 | 135150 | 135150 | Formel: | Summe(Stunden bis IST-Zustand) * Stundensatz (85 €)
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 59500 | 79050 | 87550
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250 | 42500
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750
| Projektmanagement | 0 | 25500 | 93500 | 127500 | 153000 | 170000 | 187000 | 204000
| Puffer für unerwartetes | 0 | 13600 | 166600 | 302600 | 340850 | 345100 | 349350 | 353600
| Materialkosten | 0 | 2000 | 3500 | 4900 | 6400 | 7400 | 15000 | 16200
| Gesamt | 0 | 83600 | 348600 | 565900 | 677900 | 717150 | 786800 | 868750 | Test: | 83600
[10 empty] | Test: | 868750
EV (Earned Value)
| Posten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 0 | 50400 | 7200 | 14400 | 43200 | 72000 | 115200 | 129600 | Formel: | PlannedValue(Gesamt) * Fertigstellungsgrad
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 11800 | 23600 | 94400
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39200 | 98000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000
| Projektmanagement | 0 | 22880 | 14300 | 42900 | 57200 | 85800 | 114400 | 143000
| Puffer für unerwartetes | 0 | 8320 | 5200 | 10400 | 20800 | 31200 | 46800 | 57200
| Materialkosten | 0 | 1720 | 3440 | 5160 | 6880 | 8600 | 10320 | 12040
| Gesamt | 0 | 83320 | 30140 | 72860 | 139880 | 209400 | 349520 | 597240
CV (Cost Variance) | [11 empty] | Baseline
| Posten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 0 | 7900 | -77800 | -116500 | -91950 | -63150 | -19950 | -5550 | Formel: | EV - AC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 0 | -30700 | -47700 | -55450 | 6850
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17950 | 55500
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33250
| Projektmanagement | 0 | -2620 | -79200 | -84600 | -95800 | -84200 | -72600 | -61000
| Puffer für unerwartetes | 0 | -5280 | -161400 | -292200 | -320050 | -313900 | -302550 | -296400
| Materialkosten | 0 | -280 | -60 | 260 | 480 | 1200 | -4680 | -4160
| Gesamt | 0 | -280 | -318460 | -493040 | -538020 | -507750 | -437280 | -271510 | Test: | -280
[10 empty] | Test: | -271510
SV (Schedule Variance)
| Posten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 0 | 2400 | -88800 | -129600 | -100800 | -72000 | -28800 | -14400 | Formel: | EV - PV
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | -20000 | -40200 | -84200 | -128400 | -77600
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | -24000 | -64000 | -72800 | -62000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000
| Projektmanagement | 0 | 880 | -29700 | -23100 | -30800 | -24200 | -17600 | -11000
| Puffer für unerwartetes | 0 | 320 | -10800 | -13600 | -11200 | -8800 | -1200 | 1200
| Materialkosten | 0 | -280 | -560 | -1840 | -3120 | -4400 | -5680 | -8960 | Test: | 3320
| Gesamt | 0 | 3320 | -129860 | -188140 | -210120 | -257600 | -254480 | -125760 | Test: | -125760
CPI (Cost Performance Index) | [12 empty] | Baseline
| Posten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 1 | 1.1859 | 0.084706 | 0.11001 | 0.31964 | 0.53274 | 0.85239 | 0.95893 | Formel: | EV / AC | € / € => % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Design und Architektur | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27765 | 0.19832 | 0.29855 | 1.0782 | DIV#0 | - | (obsolet)
| Implementierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8447 | 2.3059
| Integration und Test | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1176
| Projektmanagement | 1 | 0.89725 | 0.15294 | 0.33647 | 0.37386 | 0.50471 | 0.61176 | 0.70098
| Puffer für unerwartetes | 1 | 0.61176 | 0.031212 | 0.034369 | 0.061024 | 0.090409 | 0.13396 | 0.16176
| Materialkosten | 1 | 0.86 | 0.98286 | 1.0531 | 1.075 | 1.1622 | 0.688 | 0.74321
| Gesamt | 1 | 0.99665 | 0.08646 | 0.12875 | 0.20634 | 0.29199 | 0.44423 | 0.68747
SPI (Schedule Performance Index)
| Posten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 1 | 1.05 | 0.075 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | Formel: | EV / PV | € / € => %
| Design und Architektur | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.22692 | 0.12292 | 0.15526 | 0.54884 | DIV#0 | 1
| Implementierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0.6125
| Integration und Test | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.9375
| Projektmanagement | 1 | 1.04 | 0.325 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.86667 | 0.92857
| Puffer für unerwartetes | 1 | 1.04 | 0.325 | 0.43333 | 0.65 | 0.78 | 0.975 | 1.0214
| Materialkosten | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.73714 | 0.688 | 0.66154 | 0.645 | 0.57333
| Gesamt | 1 | 1.0415 | 0.18837 | 0.27916 | 0.39966 | 0.44839 | 0.57868 | 0.82606
BAC (Budget at Completion) |  |  |  | 1500000
ETC (Estimate to complete)
Test:
| Posten | 0 [k €] | 1 [k €] | 2 [k €] | 3 [k €] | 4 [k €] | 5 [k €] | 6 [k €] | 7 [k €] |  |  |  | bac - ev | bac | ev | bac - ev
| Anforderungsanalyse | 144 | 78.9286 | 1615 | 1178.1 | 315.35 | 135.15 | 33.7875 | 15.0167 | Formel: | (BAC - EV) / CPI |  | 14.4 | 144000 | 129600 | 14400
| Design und Architektur | 236 | 236 | 236 | 236 | 807.5 | 1130.5 | 711.45 | 131.325 |  |  |  | 141.6 | 236000 | 94400 | 141600
| Implementierung | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 191.25 | 127.5 |  |  |  | 294 | 392000 | 98000 | 294000
| Integration und Test | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 89.25 |  |  |  | 189 | 252000 | 63000 | 189000
| Projektmanagement | 286 | 293.25 | 1776.5 | 722.5 | 612 | 396.6667 | 280.5 | 204 |  |  |  | 143 | 286000 | 143000 | 143000
| Puffer für unerwartetes | 104 | 156.4 | 3165.4 | 2723.4 | 1363.4 | 805.2333 | 426.9833 | 289.3091 |  |  |  | 46.8 | 104000 | 57200 | 46800
| Materialkosten | 86 | 98 | 84 | 76.7667 | 73.6 | 66.6 | 110 | 99.5143 |  |  |  | 73.96 | 86000 | 12040 | 73960
| Gesamt | 1500 | 1421.4408 | 17000.4378 | 11084.5255 | 6591.5452 | 4420.0277 | 2589.8308 | 1313.1618
[10 empty] | Test: | 955.915
EAC (Estimate at Completion)
| Posten | 0 [k €] | 1 [k €] | 2 [k €] | 3 [k €] | 4 [k €] | 5 [k €] | 6 [k €] | 7 [k €]
| Anforderungsanalyse | 144 | 121.4286 | 1700 | 1309 | 450.5 | 270.3 | 168.9375 | 150.1667 | Formel: | BAC / CPI
| Design und Architektur | 236 | 236 | 236 | 236 | 850 | 1190 | 790.5 | 218.875
| Implementierung | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 212.5 | 170
| Integration und Test | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 119
| Projektmanagement | 286 | 318.75 | 1870 | 850 | 765 | 566.6667 | 467.5 | 408
| Puffer für unerwartetes | 104 | 170 | 3332 | 3026 | 1704.25 | 1150.3333 | 776.3333 | 642.9091
| Materialkosten | 86 | 100 | 87.5 | 81.6667 | 80 | 74 | 125 | 115.7143
| Gesamt | 1500 | 1505.0408 | 17349.0378 | 11650.4255 | 7269.4452 | 5137.1777 | 3376.6308 | 2181.9118 | Test: | 144
236
392
252
286
104
86
[10 empty] | 1500 | 1356

## RAG
Stand Monat 7
[8 empty] | Rot Grenze | 0.95
| Posten | CPI | SPI | Abgeschlossen | Budget [k €] | Status | Trend | Grün Grenze | 1
| Anforderungsanalyse | 0.95893 | 0.9 | 90% | 144 | Rot | POS
| Design und Architektur | 1.0782 | 0.54884 | 40% | 236 | Rot | POS | Rot Text | Rot
| Implementierung | 2.3059 | 0.6125 | 25% | 392 | Rot | POS | Gelb Text | Gelb
| Integration und Test | 2.1176 | 3.9375 | 25% | 252 | Grün | POS | Grün Text | Grün
| Projektmanagement | 0.70098 | 0.92857 | 50% | 286 | Rot | POS
| Puffer für unerwartetes | 0.16176 | 1.0214 | 55% | 104 | Rot | EQ | Aufsteigender Trend | POS
| Materialkosten | 0.74321 | 0.57333 | 14% | 86 | Rot | NEG | Abfallender Trend | NEG
| Gesamt | 0.68747 | 0.82606 | 39.82% | 1250 | Rot | POS | Gleichbleibend | EQ
[8 empty] | Gleichbleibend Epsilon | 0.05
Stand Monat 6
| Posten | CPI | SPI | Abgeschlossen | Budget [k €] | Status | Trend
| Anforderungsanalyse | 0.85239 | 0.8 | 80% | 144 | Rot
| Design und Architektur | 0.29855 | 0.15526 | 10% | 236 | Rot
| Implementierung | 1.8447 | 0.35 | 10% | 392 | Rot
| Integration und Test | 1 | 1 | 0% | 252 | Grün
| Projektmanagement | 0.61176 | 0.86667 | 40% | 286 | Rot
| Puffer für unerwartetes | 0.13396 | 0.975 | 45% | 104 | Rot
| Materialkosten | 0.688 | 0.645 | 12% | 86 | Rot
| Gesamt | 0.44423 | 0.57868 | 23.3% | 1250 | Rot

## Budgetierte Kosten
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | BAC-Anteil | relativer BAC-Anteil
Anforderungsanalyse | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 144000 | 0.096
Design und Architektur | 0 | 0 | 250 | 400 | 550 | 700 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 0 | 0 | 2950 | 236000 | 0.15733
Implementierung | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | 150 | 4900 | 392000 | 0.26133
Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 450 | 3150 | 252000 | 0.168
Projektmanagement | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 3575 | 286000 | 0.19067
Puffer für unerwartetes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1300 | 104000 | 0.069333
Summe Personenstunden pro Monat | 975 | 975 | 1225 | 1075 | 1425 | 1675 | 1425 | 1525 | 1575 | 1775 | 1725 | 1325 | 975 | 17675 | 1414000
Personalkosten in Euro pro Monat | 78000 | 78000 | 98000 | 86000 | 114000 | 134000 | 114000 | 122000 | 126000 | 142000 | 138000 | 106000 | 78000 | Summe Material
Materialkosten in Euro pro Monat | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 86000 | 1500000 | 0.057333
Summe Kosten pro Monat | 80000 | 80000 | 101000 | 89000 | 117000 | 137000 | 119000 | 127000 | 141000 | 157000 | 153000 | 116000 | 83000
Durchschnittliche Stundenkosten: | 80 | pro Stunde
Kumulierte Kosten/Monat
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Anforderungsanalyse | 48000 | 96000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000
Design und Architektur | 0 | 0 | 20000 | 52000 | 96000 | 152000 | 172000 | 192000 | 208000 | 224000 | 236000 | 236000 | 236000
Implementierung | 0 | 0 | 0 | 24000 | 64000 | 112000 | 160000 | 208000 | 256000 | 304000 | 352000 | 380000 | 392000
Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 40000 | 72000 | 120000 | 168000 | 216000 | 252000
Projektmanagement | 22000 | 44000 | 66000 | 88000 | 110000 | 132000 | 154000 | 176000 | 198000 | 220000 | 242000 | 264000 | 286000
Puffer für unerwartetes | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000
Materialkosten | 2000 | 4000 | 7000 | 10000 | 13000 | 16000 | 21000 | 26000 | 41000 | 56000 | 71000 | 81000 | 86000
Gesamt | 80000 | 160000 | 261000 | 350000 | 467000 | 604000 | 723000 | 850000 | 991000 | 1148000 | 1301000 | 1417000 | 1500000

## Tatsächliche Kosten
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anforderungsanalyse | 500 | 500 | 540 | 50 | 0 | 0 | 0
Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 230 | 100
Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250
Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
Projektmanagement | 300 | 800 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200
Puffer für unerwartetes | 160 | 1800 | 1600 | 450 | 50 | 50 | 50
Summe Personenstunden pro Monat | 960 | 3100 | 2540 | 1300 | 450 | 730 | 950
Personalkosten in Euro pro Monat | 81600 | 263500 | 215900 | 110500 | 38250 | 62050 | 80750
Materialkosten in Euro pro Monat | 2000 | 1500 | 1400 | 1500 | 1000 | 7600 | 1200
Summe Kosten pro Monat | 83600 | 265000 | 217300 | 112000 | 39250 | 69650 | 81950
Tatsächlicher Stundensatz | 85

## Fertigstellungsgrad der Akt.
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anforderungsanalyse | 35% | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 90%
Design und Architektur | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 40%
Implementierung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25%
Integration und Test | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
Projektmanagement | 8% | 5% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50%
Puffer für unerwartetes | 8% | 5% | 10% | 20% | 30% | 45% | 55%
Material | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14%
Fertigstellungsgrad in Relation zum beigetragenen BAC
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anforderungsanalyse | 3.36% | 0.48% | 0.96% | 2.88% | 4.8% | 7.68% | 8.64%
Design und Architektur | 0% | 0% | 0% | 0.7867% | 0.7867% | 1.573% | 6.293%
Implementierung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.613% | 6.533%
Integration und Test | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2%
Projektmanagement | 1.525% | 0.9533% | 2.86% | 3.813% | 5.72% | 7.627% | 9.533%
Puffer für unerwartetes | 0.5547% | 0.3467% | 0.6933% | 1.387% | 2.08% | 3.12% | 3.813%
Material | 0.1147% | 0.2293% | 0.344% | 0.4587% | 0.5733% | 0.688% | 0.8027%
Fertigstellungsgrad am Monatsende in % | 5.555% | 2.009% | 4.857% | 9.325% | 13.96% | 23.3% | 39.82%