## Kennzahlen
PV (Planed Value)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Formel: | Summe(Stunden bis IST-Zustand) * Stundensatz (80 €)
| Anforderungsanalyse | 48000 | 96000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000
| Design und Architektur | 0 | 0 | 20000 | 52000 | 96000 | 152000 | 172000
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 24000 | 64000 | 112000 | 160000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
| Projektmanagement | 22000 | 44000 | 66000 | 88000 | 110000 | 132000 | 154000
| Puffer für unerwartetes | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000
| Materialkosten | 2000 | 4000 | 7000 | 10000 | 13000 | 16000 | 21000 | Formel: | Summe(Kosten bis IST-Zustand)
| Gesamt | 80000 | 160000 | 261000 | 350000 | 467000 | 604000 | 723000
AC (Actual Cost)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 42500 | 85000 | 130900 | 135150 | 135150 | 135150 | 135150 | Formel: | Summe(Stunden bis IST-Zustand) * Stundensatz (85 €)
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 42500 | 59500 | 79050 | 87550
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250 | 42500
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750
| Projektmanagement | 25500 | 93500 | 127500 | 153000 | 170000 | 187000 | 204000
| Puffer für unerwartetes | 13600 | 166600 | 302600 | 340850 | 345100 | 349350 | 353600
| Materialkosten | 2000 | 3500 | 4900 | 6400 | 7400 | 15000 | 16200
| Gesamt | 83600 | 348600 | 565900 | 677900 | 717150 | 786800 | 868750
EV (Earned Value)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 50400 | 7200 | 14400 | 43200 | 72000 | 115200 | 129600 | Formel: | PlannedValue * Fertigstellungsgrad
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 11800 | 11800 | 23600 | 94400
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39200 | 98000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000
| Projektmanagement | 22880 | 14300 | 42900 | 57200 | 85800 | 114400 | 143000
| Puffer für unerwartetes | 8320 | 5200 | 10400 | 20800 | 31200 | 46800 | 57200
| Materialkosten | 1720 | 3440 | 5160 | 6880 | 8600 | 10320 | 12040
| Gesamt | 83320 | 30140 | 72860 | 139880 | 209400 | 349520 | 597240
CV (Cost Variance)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 7900 | -77800 | -116500 | -91950 | -63150 | -19950 | -5550 | Formel: | EV - AC
| Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | -30700 | -47700 | -55450 | 6850
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17950 | 55500
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33250
| Projektmanagement | -2620 | -79200 | -84600 | -95800 | -84200 | -72600 | -61000
| Puffer für unerwartetes | -5280 | -161400 | -292200 | -320050 | -313900 | -302550 | -296400
| Materialkosten | -280 | -60 | 260 | 480 | 1200 | -4680 | -4160
| Gesamt | -280 | -318460 | -493040 | -538020 | -507750 | -437280 | -271510
SV (Schedule Variance)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 2400 | -88800 | -129600 | -100800 | -72000 | -28800 | -14400 | Formel: | EV - PV
| Design und Architektur | 0 | 0 | -20000 | -40200 | -84200 | -128400 | -77600
| Implementierung | 0 | 0 | 0 | -24000 | -64000 | -72800 | -62000
| Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000
| Projektmanagement | 880 | -29700 | -23100 | -30800 | -24200 | -17600 | -11000
| Puffer für unerwartetes | 320 | -10800 | -13600 | -11200 | -8800 | -1200 | 1200
| Materialkosten | -280 | -560 | -1840 | -3120 | -4400 | -5680 | -8960
| Gesamt | 3320 | -129860 | -188140 | -210120 | -257600 | -254480 | -125760
CPI (Cost Performance Index) | [11 empty] | Baseline
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 1.1859 | 0.084706 | 0.11001 | 0.31964 | 0.53274 | 0.85239 | 0.95893 | Formel: | EV / AC | € / € => % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Design und Architektur | - | - | - | 0.27765 | 0.19832 | 0.29855 | 1.0782 | DIV#0 | -
| Implementierung | - | - | - | - | - | 1.8447 | 2.3059
| Integration und Test | - | - | - | - | - | - | 2.1176
| Projektmanagement | 0.89725 | 0.15294 | 0.33647 | 0.37386 | 0.50471 | 0.61176 | 0.70098
| Puffer für unerwartetes | 0.61176 | 0.031212 | 0.034369 | 0.061024 | 0.090409 | 0.13396 | 0.16176
| Materialkosten | 0.86 | 0.98286 | 1.0531 | 1.075 | 1.1622 | 0.688 | 0.74321
| Gesamt | 0.99665 | 0.08646 | 0.12875 | 0.20634 | 0.29199 | 0.44423 | 0.68747
SPI (Schedule Performance Index)
| Posten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Anforderungsanalyse | 1.05 | 0.075 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | Formel: | EV / PV | € / € => %
| Design und Architektur | - | - | 0 | 0.22692 | 0.12292 | 0.15526 | 0.54884
| Implementierung | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 | 0.6125
| Integration und Test | - | - | - | - | - | - | 3.9375
| Projektmanagement | 1.04 | 0.325 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.86667 | 0.92857
| Puffer für unerwartetes | 1.04 | 0.325 | 0.43333 | 0.65 | 0.78 | 0.975 | 1.0214
| Materialkosten | 0.86 | 0.86 | 0.73714 | 0.688 | 0.66154 | 0.645 | 0.57333
| Gesamt | 1.0415 | 0.18837 | 0.27916 | 0.39966 | 0.44839 | 0.57868 | 0.82606
BAC (Budget at Completion) |  |  |  | 1500000
ETC (Estimate to complete)
| Posten | 1 [k €] | 2 [k €] | 3 [k €] | 4 [k €] | 5 [k €] | 6 [k €] | 7 [k €]
| Anforderungsanalyse | 1222.381 | 17623.3333 | 13504.5167 | 4557.5583 | 2680.475 | 1624.6156 | 1429.0861 | Formel: | (BAC - EV) / CPI
| Design und Architektur | - | - | - | 5360.0424 | 7504.0593 | 4945.3144 | 1303.6047
| Implementierung | - | - | - | - | - | 791.8878 | 608.0102
| Integration und Test | - | - | - | - | - | - | 678.5833
| Projektmanagement | 1646.2657 | 9714.1923 | 4330.542 | 3859.2378 | 2802.028 | 2264.9231 | 1935.8601
| Puffer für unerwartetes | 2438.3231 | 47891.0923 | 43341.6308 | 24239.6788 | 16246.2462 | 10847.7654 | 8919.1273
| Materialkosten | 1742.186 | 1522.6628 | 1419.5186 | 1388.9488 | 1283.2977 | 2165.2326 | 2002.0724
| Gesamt | 1421.4408 | 17000.4378 | 11084.5255 | 6591.5452 | 4420.0277 | 2589.8308 | 1313.1618
EAC (Estimate at Completion)
| Posten | 1 [k €] | 2 [k €] | 3 [k €] | 4 [k €] | 5 [k €] | 6 [k €] | 7 [k €]
| Anforderungsanalyse | 1264.881 | 17708.3333 | 13635.4167 | 4692.7083 | 2815.625 | 1759.7656 | 1564.2361 | Formel: | BAC / CPI
| Design und Architektur | - | - | - | 5402.5424 | 7563.5593 | 5024.3644 | 1391.1547
| Implementierung | - | - | - | - | - | 813.1378 | 650.5102
| Integration und Test | - | - | - | - | - | - | 708.3333
| Projektmanagement | 1671.7657 | 9807.6923 | 4458.042 | 4012.2378 | 2972.028 | 2451.9231 | 2139.8601
| Puffer für unerwartetes | 2451.9231 | 48057.6923 | 43644.2308 | 24580.5288 | 16591.3462 | 11197.1154 | 9272.7273
| Materialkosten | 1744.186 | 1526.1628 | 1424.4186 | 1395.3488 | 1290.6977 | 2180.2326 | 2018.2724
| Gesamt | 1505.0408 | 17349.0378 | 11650.4255 | 7269.4452 | 5137.1777 | 3376.6308 | 2181.9118

## RAG
Stand Monat 7
[8 empty] | Rot Grenze | 0.5
| Posten | CPI | SPI | Abgeschlossen | Budget [k €] | Status | Trend | Grün Grenze | 1
| Anforderungsanalyse | 0.95893 | 0.9 | 90% | 144 | Gelb | POS
| Design und Architektur | 1.0782 | 0.54884 | 40% | 236 | Gelb | POS | Rot Text | Rot
| Implementierung | 2.3059 | 0.6125 | 25% | 392 | Gelb | POS | Gelb Text | Gelb
| Integration und Test | 2.1176 | 3.9375 | 25% | 252 | Grün | - | Grün Text | Grün
| Projektmanagement | 0.70098 | 0.92857 | 50% | 286 | Gelb | POS
| Puffer für unerwartetes | 0.16176 | 1.0214 | 55% | 104 | Rot | EQ | Aufsteigender Trend | POS
| Materialkosten | 0.74321 | 0.57333 | 14% | 86 | Gelb | NEG | Abfallender Trend | NEG
| Gesamt | 0.68747 | 0.82606 | 0% | 1500 | Gelb | POS | Gleichbleibend | EQ
[8 empty] | Gleichbleibend Epsilon | 0.05
Stand Monat 6
| Posten | CPI | SPI | Abgeschlossen | Budget [k €] | Status | Trend
| Anforderungsanalyse | 0.85239 | 0.8 | 80% | 144 | Gelb
| Design und Architektur | 0.29855 | 0.15526 | 10% | 236 | Rot
| Implementierung | 1.8447 | 0.35 | 10% | 392 | Rot
| Integration und Test | - | - | 0% | 252 | Grün
| Projektmanagement | 0.61176 | 0.86667 | 40% | 286 | Gelb
| Puffer für unerwartetes | 0.13396 | 0.975 | 45% | 104 | Rot
| Materialkosten | 0.688 | 0.645 | 12% | 86 | Gelb
| Gesamt | 0.44423 | 0.57868 | 0% | 1500 | Rot

## Budgetierte Kosten
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Anforderungsanalyse | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 144000
Design und Architektur | 0 | 0 | 250 | 400 | 550 | 700 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 0 | 0 | 2950 | 236000
Implementierung | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | 150 | 4900 | 392000
Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 450 | 3150 | 252000
Projektmanagement | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 3575 | 286000
Puffer für unerwartetes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1300 | 104000
Summe Personenstunden pro Monat | 975 | 975 | 1225 | 1075 | 1425 | 1675 | 1425 | 1525 | 1575 | 1775 | 1725 | 1325 | 975 | 17675 | 1414000
Personalkosten in Euro pro Monat | 78000 | 78000 | 98000 | 86000 | 114000 | 134000 | 114000 | 122000 | 126000 | 142000 | 138000 | 106000 | 78000 | Summe Material
Materialkosten in Euro pro Monat | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 86000 | 1500000
Summe Kosten pro Monat | 80000 | 80000 | 101000 | 89000 | 117000 | 137000 | 119000 | 127000 | 141000 | 157000 | 153000 | 116000 | 83000
Durchschnittliche Stundenkosten: | 80 | pro Stunde

## Tatsächliche Kosten
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anforderungsanalyse | 500 | 500 | 540 | 50 | 0 | 0 | 0
Design und Architektur | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 230 | 100
Implementierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250
Integration und Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
Projektmanagement | 300 | 800 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200
Puffer für unerwartetes | 160 | 1800 | 1600 | 450 | 50 | 50 | 50
Summe Personenstunden pro Monat | 960 | 3100 | 2540 | 1300 | 450 | 730 | 950
Personalkosten in Euro pro Monat | 81600 | 263500 | 215900 | 110500 | 38250 | 62050 | 80750
Materialkosten in Euro pro Monat | 2000 | 1500 | 1400 | 1500 | 1000 | 7600 | 1200
Summe Kosten pro Monat | 83600 | 265000 | 217300 | 112000 | 39250 | 69650 | 81950
Tatsächlicher Stundensatz | 85

## Fertigstellungsgrad der Akt.
Aktivität / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Anforderungsanalyse | 35% | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 90%
Design und Architektur | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 40%
Implementierung | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25%
Integration und Test | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
Projektmanagement | 8% | 5% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50%
Puffer für unerwartetes | 8% | 5% | 10% | 20% | 30% | 45% | 55%
Material | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14%
Fertigstellungsgrad am Monatsende in %